Администрация Лакедемоновского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Лакедемоновка

28 сентября 2016 г.					                       №  _85_

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения

В целях урегулирования вопросов  устойчивого развития территории  Лакедемоновского   сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ростовской области от 14 января 2008 г. N 853-ЗС "О градостроительной деятельности в Ростовской области", Уставом  Лакедемоновского  сельского поселения, Администрация Лакедемоновского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского  сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по  внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения (приложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения  (Приложение № 2).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения (Приложение № 3).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений  о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения:

5.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения;

5.2. Разработку задания на подготовку проекта корректировки Генерального плана Лакедемоновского  сельского поселения.

6. Поручить   специалисту Администрации Лакедемоновского сельского поселения Ерохиной О.В.:

6.1. Подготовку проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского  сельского поселения».

6.2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Лакедемоновского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения».

6.3. Своевременное опубликование в информационном бюллетене Лакедемоновского  сельского поселения  и размещение на официальном  сайте Лакедемоновского  сельского поселения в сети Интернет :

- сообщения о приеме заявлений и предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения,

- проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения».

8. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене Лакедемоновского  сельского поселения  и размещение на официальном  сайте Лакедемоновского  сельского поселения в сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Лакедемоновского

сельского поселения                                 Ю.А.Прокопенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Лакедемоновского  сельского поселения

от 28.09.2016  г.  № 85_

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения | специалист Ерохина О.В. | Октябрь 2016г |
| 2 | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения поступивших предложений | Глава Лакедемоновского сельского поселения Прокопенко Ю.А. | Ноябрь 2016г |
| 3 | Подготовка задания на разработку проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | Октябрь 2016г |
| 4 | Подготовка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения (в случае заключения муниципального контракта) | Подрядчик проекта | Октябрь 2016г |
| 5 | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения (не менее чем за три месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний. | специалист Ерохина О.В. | Сентябрь 2016г. |
| 6 | Согласование проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения» в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Комиссия по подготовке предложений | Ноябрь 2016г. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Лакедемоновского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения» | специалист Ерохина О.В. | Ноябрь 2016г |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | Декабрь 2016г |
| 9 | Доработка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения по итогам рассмотрения комиссией по подготовке проекта « О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | Подрядчик проекта | Ноябрь 2016г |
| 10 | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения » (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) для принятия Главой поселения решения о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения» в Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения для утверждения. После получения сводного заключения Правительства Ростовской области | Комиссия по подготовке предложений | Декабрь 2016г |
| 11 | Принятие Собранием депутатов Лакедемоновского сельского поселения решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения» | Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения | Ноябрь 2015г |

Приложение 2

к постановлению

Администрации  Лакедемоновского

сельского поселения

от 28.09.2016  г.  № _85_

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ    ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Председатель комиссии: | Прокопенко Ю.А. | Глава Лакедемоновского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Ерохина О.В. | Специалист администрации Лакедемоновского сельского поселения |
| Секретарь: | Зубков Н.А. | Ведущий специалист администрации Лакедемоновского сельского поселения |
| Члены комиссии | Багдасарян А.Г. | депутат Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения, председатель комиссии по земельным вопросам, строительству, ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
|  | Дементеева О.В. | специалист администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Кратко Л.А. | Ведущий специалист администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Клименко Н.Г | инспектор ВУС администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Кравченко Н.Н. | Ведущий специалист администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Сиротенко С.А. | Гл.бухгалтер администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Козорезова Т.М. | Начальник финансового сектора администрации Лакедемоновского сельского поселения |
| Багдасарян А.Г. | Козорезова А.Ю. | Инспектор администрации Лакедемоновского сельского поселения |

Другие заинтересованные лица и организации.

Приложение   № 3

к постановлению  Администрации

Лакедемоновского сельского  поселения

от 28.09.2016  г.  № _85_

П О Р Я Д О К

деятельности   комиссии   по  подготовке   предложений  о внесении  изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского   сельского поселения

1. Общие    положения.

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского  сельского поселения  и подготовки проекта решения Совета  депутатов Лакедемоновского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Лакедемоновского сельского поселения » создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Лакедемоновского  сельского поселения  (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия по  разработке  проекта в своей   деятельности   руководствуется действующими   законодательствами  Российской  Федерации, настоящим   Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации Лакедемоновского  сельского поселения.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Деятельность   комиссии:

3.1. Заседания  комиссии  проводятся  по  мере   необходимости.

3.2. Решения  на  заседаниях  комиссии   принимаются  открытым   голосованием, большинством  голосов, присутствующих  на  заседании   членов   комиссии. Каждый   член  комиссии  обладает   правом   одного  голоса. При   равенстве   голосов  принятым  считается   решение, за    которое    проголосовал    председательствующий   на  заседании.

3.3. Заседания   комиссии  оформляются   протоколом. Протокол  подписывается   присутствующими  на   заседании    членами   комиссии  и  утверждается  председателем   комиссии.  В  протокол  вносится  особое   мнение,  высказанное   на   заседании  любым   членом   комиссии.

Выписки    из   протоколов   с   особым    мнением   прилагаются   к   проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

3.4. Решения   комиссии, выработанные    в   отношении   предложений, замечаний  и  дополнений,  вносятся   в    проект изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4. Права  и   обязанности   председателя  комиссии.

Председатель  комиссии   обязан:

4.1. Руководить,  организовывать  и   контролировать   деятельность   комиссии.

4.2. Распределять  обязанности  между   членами  комиссии.

4.3. Организовать   проведение  заседаний  и  вести  заседания   комиссии.

4.4. Утверждать   план  мероприятий  и   протоколы  заседаний  комиссии.

4.5. Обеспечивать   своевременное   представление  материалов (документов и  т.д.) и  представлять   комиссии    информацию  об актуальности   данных  материалов.

4.6. Обобщать   внесенные  замечания, предложения  и  дополнения  к   проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  и ставить   на голосование  для  выработки   решения  для   внесения  в  протокол.

4.7. Вносить  дополнения  в   план  мероприятий  в  целях  решения   вопросов, возникающих   в ходе   деятельности   комиссии.

4.8. Требовать  своевременного  выполнения   членами   комиссии  решений,  принятых   на  заседаниях  комиссии.

4.9. Снимать   с  обсуждения   вопросы, не  касающиеся   повестки  дня,   утвержденной    планом   мероприятий, а  также   замечания, предложения  и   дополнения, с   которыми   не   ознакомлены   члены   комиссии.

4.10. Давать   поручения   членам   комиссии  для  доработки (подготовки)  документов (материалов), необходимых   для   разработки  проекта изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4.11. Привлекать   других  специалистов  для  разъяснения   вопросов, рассматриваемых    членами   комиссии  при  разработке  проекта изменений в   Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4.12. Созывать  в   случае  необходимости   внеочередное  заседание   комиссии.

5. Права   и   обязанности   членов  комиссии.

5.1. Принимать   участие  в  разработке   плана  мероприятий   комиссии.

5.2. Участвовать  в  обсуждении  и  голосовании   рассматриваемых  вопросов  на  заседаниях   комиссии.

5.3. Высказывать   замечания,  предложения  и   дополнения  в  письменном  или   устном  виде, касающиеся    основных   положений   проекта изменений в   Генеральный план и Правила землепользования и застройки  со  ссылкой   на   конкретные  статьи законов, кодексов  Российской  Федерации  и  законов  субъекта   РФ  в  области  градостроительства   и   земельных  отношений.

5.4. Высказывать  особое   мнение  с   обязательным   внесением  его  в   протокол  заседания.

5.5. Своевременно  выполнять  все   поручения   председателя   комиссии.

6. Прекращение  деятельности  комиссии.

Комиссия   прекращает  свою   деятельность   после   принятия    Советом депутатов Лакедемоновского  сельского поселения решения   об  утверждении   нормативного  правового  акта  «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки    Лакедемоновского  сельского  поселения».