РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015г. 								№ 75

с. Лакедемоновка

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения и составления проекта бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения  от 16.07.2007 № 54 «О бюджетном процессе в Лакедемоновском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения и составления проекта бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, Администрация Лакедемоновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения и составления проекта  бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2.  Главным распорядителям средств бюджета  Лакедемоновского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Лакедемоновского

# сельского поселения	  	                                        Ю.А.Прокопенко

Постановление вносит отдел

экономики и финансов

администрации  Лакедемоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Лакедемоновского сельского поселения

от 15.07.2015 № 75

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения

и составления проекта бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов Администрации Лакедемоновского сельского поселения: |  |  |
| 1.2. | Статистической информации за 2013 – 2015 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения на 2016 – 2018 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; | до 25.06.2015 | Отдел государственной статистики №15 (по согласованию) |
| 1.3. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Лакедемоновского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2016-2018 годы | до 01.08.2015 | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств Лакедемоновского сельского поселения | до 01.07.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 3. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Лакедемоновском сельском поселении» | до 01.11.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 4. | Разработка: |  |  |
| 4.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения | до 25.06.2015 | главные распорядители средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения |
| 4.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов, по формам, установленным распоряжением администрации Лакедемоновского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Лакедемоновского сельского поселения | до 01.09.2015 | главные распорядители средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения |
| 4.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Лакедемоновского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 15.07.2015 | руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
| 4.4. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Лакедемоновскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы, по утвержденным формам по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на доходы физических лиц | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
|  | налогам на совокупный доход, в том числе: |  |  |
|  | налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
|  | единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
|  | единому сельскохозяйственному налогу | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
|  | налогам на имущество, в том числе: |  |  |
|  | налогу на имущество физических лиц | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
|  | земельному налогу | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области (по согласованию) |
| 4.5. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности по Лакедемоновскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы по утвержденным формам | до 01.07.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 4.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала на 2016 –2018 годы по утвержденным формам | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения (по курируемым вопросам) |
| 4.7 | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2016–2018 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения, согласованной с Главой Администрации Лакедемоновского сельского поселения | до 15.09.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения (по курируемым вопросам) |
| 4.8 | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Лакедемоновскому сельскому поселению на 2016-2018 годы | до 15.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения (по курируемым вопросам) |
| 4.9 | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Лакедемоновского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 года (по данным статистической отчетности формы 3ДГ(МО) | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения (по курируемым вопросам) |
| 4.10 | Распределение расходов бюджета Лакедемоновского сельского поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным распоряжением администрации Лакедемоновского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Лакедемоновского сельского поселения | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017и 2018 годов | главные распорядители средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения |
| 4.11 | Подготовка информации Администрации Лакедемоновского сельского поселения о предварительных итогах социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения за 2015 год | до 15.10.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 4.12 | Подготовка информации Администрации Лакедемоновского сельского поселения Лакедемоновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Лакедемоновского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 15.10.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Лакедемоновского сельского поселения: |  |  |
| 5.1 | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.08.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 5.2 | Муниципальных программ Лакедемоновского сельского поселения, предлагаемых к финансированию, начиная с 2016 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Лакедемоновского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 15.09.2015 | специалисты администрации Лакедемоновского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 6. | Формирование и предоставление Главе Лакедемоновского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2016-2018 годы, в том числе: | до 15.10.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
|  | - изменение параметров бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы; |  |  |
|  | - объемы бюджетных ассигнований на 2018 год |  |  |
| 7. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения изменений по показателям расходов бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2016 и 2017 годы, и проекты показателей расходов бюджета Лакедемоновского сельского поселения на 2018 год | до 25.10.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 8. | Подготовка постановления Администрации Лакедемоновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Лакедемоновского сельского поселения на 2016 – 2018годы» | до 01.10.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения «О бюджете Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 01.11.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 10. | Внесение в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения: |  |  |
|  | «О бюджете Лакедемоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 01.11.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |
| 11. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения | до 15.01.2015 | главные распорядители средств бюджета Лакедемоновского сельского поселения |
| 12. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Лакедемоновского сельского поселения | до 20.01.2015 | начальник отдела экономики и финансов администрации Лакедемоновского сельского поселения Козорезова Т.М. |