####

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 марта 2021 года № 37 с. Лакедемоновка

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Лакедемоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Лакедемоновском сельском поселении» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Лакедемоновского сельского поселения от 11.04.2018 г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лакедемоновского сельского поселения», распоряжение Администрации Лакедемоновского сельского поселения от 28.08.2018 г. № 51 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лакедемоновского сельского поселения», Администрация Лакедемоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лакедемоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Лакедемоновском сельском поселении» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Лакедемоновского сельского поселения от 22.10.2019г № 122, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрация**

**Лакедемоновского**

 **сельского поселения Ю.А.Прокопенко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Лакедемоновского сельского поселения

От 11.03. 2021г. № 37

Отчет

о реализации муниципальной программы

Лакедемоновского сельского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Лакедемоновском сельском поселении»» за 2020 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в рамках реализации муниципальной программы Лакедемоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной распоряжением Администрации Лакедемоновского сельского поселения от 22 октября 2019г № 122(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

- осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

- принято участие в конкурс на «Лучшую добровольную дружину», «Лучшего добровольного дружинника».

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Лакедемоновского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за 2020 год (далее – План реализации).

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Лакедемоновском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 1приоритетного основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Лакедемоновского сельского поселения плакатов по вопросам противодействия коррупции» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание плакатов рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Лакедемоновском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лакедемоновском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток, стендов и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Лакедемоновского сельского поселения по антитеррористической тематике» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения плакатов, рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Лакедемоновского сельского поселения по антитеррористической тематике.

Основное мероприятие 2.6. «Страхование народных дружин» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было проведено страхование членов добровольных народных дружин.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лакедемоновском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения от 24.12.2019г № 140 «О бюджете Лакедемоновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной** **программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым.

из 1 показателей подпрограммы 1 достигли планового значения 1 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения 2 показателя.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4,15 тыс. рублей / 4,15 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Лакедемоновского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Лакедемоновского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных муниципальной программы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, бюджетных и автономных учреждений Лакедемоновского сельского поселения в отчетном году.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Лакедемоновском сельском поселении | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для снижения право­вого нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Весь период | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение разра­ботки, издания и без­возмездного рас­про­странения в бюджетных учреждениях на территории Лакедемоновского сельского поселения плакатов по вопросам проти­водействия кор­руп­ции | Ведущий специалист Кратко Л.А. | 01.10.2020 | 01.01.2020 | 11.03.2020 | снижение уровнякоррупционныхпроявлений средимуниципальныхслужащих припрохождении имимуниципальнойслужбы | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции, подготовка изменений и дополнений в них | Ведущий специалист Кратко Л.А. | По мере необходимости |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА и мониторинга их применения | Прокуратура Неклиновского района (по согласованию) | По мере необходимости |  |  | реализацияантикоррупционногозаконодательства попровидениюантикоррупционнойэкспертизы проектовнормативныхправовых актов инормативныхправовых актовНеклиновского района | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | Глава Администрации Лакедемоновского сельского поселения | По мере необходимости |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов | Ведущий специалист Кратко Л.А. | По мере проведения заседаний комиссии |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Проведение должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Январь 2020г |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 Контроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Весь период |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.8 Планирование мероприятий по противодействию коррупции, утверждение Плана на 2021г | Ведущий специалист Кратко. | 2-е полугодие 2020г |  |  |  | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Рассмотрение на заседаниикомиссии по координации работыпо противодействию коррупции вЛакедемоновском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Весь период | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка иутверждениепротокола назаседании комиссии по координации работы по противодействиюкоррупции в Лакедемоновском сельском поселении |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1 Усиление антитерро­ристической защи­щённости мест массового пребывания граждан | Ведущий специалист Зубков Н.А. | Весь период | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Лакедемоновского сельского поселения по антитеррористической | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Лакедемоновского сельского поселения по антитеррористической тематике | Ведущий специалист Зубков Н.А. | 01.12.2020 | 01.01.2020 | 26.03.2020 |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Установка системы видеонаблюдения  | Ведущий специалист Зубков Н.А. |  |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей | Ведущий специалист Зубков Н.А. | весьпериод |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности территории Лакедемоновского сельского поселения | Ведущий специалист Зубков Н.А. | весьпериод |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Ведущий специалист Зубков Н.А. | весьпериод |  |  | Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Ведущий специалист Зубков Н.А. | весьпериод |  |  | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Директор МБУК Лакедемоновский ДК Субботин В.А. | весьпериод |  |  | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Директор МБУК Лакедемоновский ДК Субботин В.А. | весьпериод |  |  | Проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Ведущий специалист Зубков Н.А.. | весьпериод |  |  | Предупредить террористические акты, проверка поведения в условиях возникновения ЧС | выполнено |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Страхование народных дружин | Ведущий специалист Зубков Н.А. | 01.11.2020 | 01.01.2020 | 23.10.2020 | Страхование жизни и здоровья | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1Усиление антитеррористической защищенности социальных объектов в Лакедемоновском сельском поселении | Ведущий специалист Зубков Н.А. | весьпериод |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.1Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Глава Администрации Лакедемоновского сельского поселения,Заведующий сектором экономики и финансов Кравченко Н.Н.. | весьпериод |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.2Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков | Заведующий сектором экономики и финансов Кравченко Н.Н.. | весьпериод |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.3Организация и проведение мероприятий по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Заведующий сектором экономики и финансов Кравченко Н.Н.. | весьпериод |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.4Осуществление контроля за соблюдение требований об осуществлении закупок у СМП, СОНО | Глава Администрации Лакедемоновского сельского поселения,Заведующий сектором экономики и финансов Кравченко Н.Н.. | весьпериод |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.5Проведение иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд | Заведующий сектором экономики и финансов Кравченко Н.Н.. | весьпериод |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов | Ведущий специалист Карпенко О.В. | 1 раз в год |  |  | Проведение мониторинга и обобщение исследований  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.1Соблюдение муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Весь период |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.2Осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2020г | Ведущий специалист Кратко Л.А. | До 30.04.2020г |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.3Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Ведущий специалист Кратко Л.А. | 1 раз в год |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.4Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист Кратко Л.А. | При приеме |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.5Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Комиссия по противодействию коррупции | Весь период |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.6Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (на основании Федерального Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных») | Ведущий специалист Кратко Л.А. | При приеме |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.7Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности на основании информации, предоставляемой налоговыми органами | Ведущий специалист Кратко Л.А. | В случае поступления соответствующих сведений (информации) |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.8Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации | Ведущий специалист Кратко Л.А. | При наличии оснований для проведения проверки |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.9Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих | Глава Администрации Лакедемоновского сельского поселения | По мере необходимости |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.10Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, другим вопросам муниципальной службы | Глава Администрации Лакедемоновского сельского поселения, Ведущий специалист Кратко Л.А. | постоянно |  |  |  | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.11Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступление на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Май 2020г |  |  |  | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти | Ведущий специалист Кратко Л.А. | Весь период |  |  | Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | выполнено |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  | Всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лакедемоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лакедемоновском сельском поселении | процент | 31,2 | 42,1 | 41,2 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Лакедемоновском сельском поселении» |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Лакедемоновского сельского поселения | процент | 35,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лакедемоновском сельском поселении» |
|  | доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 80,0 | 85,0 | 85,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)